DSO   M I K R O R E G I O N U   M O Š T Ě N K A

sídlo: Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14, kancelar@mostenka.cz

___________________________________________________

Zápis z 20. jednání zástupců Rady mikroregionu Moštěnka

ze dne 9.11.2012 v Horní Moštěnici

Přítomni:

Skýpala Stanislav  –  Dřevohostice

Mádrová Jiřina - Stará Ves

Martínek Vladimír – Horní Moštěnice

Pitner Ivo – Beňov

Ivan Michna – Bochoř

Dorazil Zdeněk - Želatovice

Kropáčková Markéta  - manažer mikroregionu

Kroupa Miroslav - omluven

Program jednání:

- Informace k projektu „ Studie protipovodňových opatření“

- Informace k projektu „Varovný systém“

- Informace k projektu „Chceme se vzdělávat“

- Údržba a servis lokálních výstražných a varovných systémů

- Příprava valné hromady

- Různé

Rada DSO MR schvaluje

- Uzavření dohody Prohlášení o partnerství s Počítačovou firmou a.s.

- Dohodu o úpravě soupisu a dokladů účtů u akce OPŽP č. 10079391 se SFŽP k akci

„Varovný systém“

- Konání Valné hromady dne 4.12.2012 v 16.00

Rada DSO MR navrhuje

- Finanční odměnu pro předsedu mikroregionu, jejíž víše bude projednána na Valné hromadě Mikroregionu

Rada DSO MR bere na vědomí

- Projekt „Studie protipovodňových opatření se chýlí ke konci, z 9-ti vybraných projektů se bude realizovat s největší pravděpodobností pouze 6 ks, ostatní z důvodu nesouhlasů majitelů pozemků s realizací pokračovat nemohou. Fy. Atelier Fontes s.r.o. se zúčastní valné hromady a bude zde informovat o realizaci projektu.

- Projekt „Varovný systém“ : technická část hotova a zprovozněna a předána předávacím protokolem. Tato část je již uhrazena a to prostřednictvím úvěru. Další část – digitální plán se realizuje, realizační firma Envipartner jedná v současnosti s obcemi a ukončení je smluvně ošetřeno do 31.12.2012.

- Následný systém fungování „Varovného systému“ – srážkoměrů a měřičů hladiny vody je podmíněn údržbou namontovaného zařízení odbornou firmou. Tato záležitost bude řešena s jednotlivými obcemi samostatně. Předseda mikroregionu je pověřen tímto jednáním.

- Projekt „ Chceme se vzdělávat“ pokračuje, v současnosti jsou ke zlomu připraveny letáky. Školení jsou zrealizována dle plánu, členům rady bylo předloženo plnění rozpočtu.

- Nabídku fy. GEOSENCE – mapový portál a zařazení tohoto tématu na Valnou hromadu mikroregionu s tím, že informace o pasportizaci podá Ivo Pitner.

- Nabídku fy. Ticket service – nepeněžní poukázky pro pracovníky na veřejnou službu.

- Audit hospodaření DSO MR Moštěnka proběhne 14.11.2012

Zapsala : Markéta Kropáčková

Manažer DSO MR Moštěnka

Schválil : Stanislav Skýpala

DSO MR Moštěnka Předseda